## FORMATO MATRIZ RESULTADO (2)
Cuadro No. 3 MATRIZ DE MARCO LOGICO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES
ACTIVIDADES POR COMPONENTE | OBJETIVO ESPECIFICO: Aprovechar de manera sostenible los productos secundarios de 900 Hectáreas de bosque de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Nevado del Huila, en las veredas La Armenia, La Mina, La Floresta, Corrales y Pedernal, Muniipio de Teruel, en el año 2,003
| METAS | INDICADORES | FUENTES DE | SUPUESTOS
VERIFICACION
RESULTADO No. 2: Organizaciones con capacidad autogestionaria y visión empresarial, para desarrollar actividades productivas sostenibles
1. COMPONENTE DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE
1,1 Identificación de Fuentes Semilleras | Identificación de 5 fuentes semilleras | Fuentes semilleras/vereda | Ficha técnica por fuente | Hay diversidad de especies forestales
1,2 Transferencia de Tecnología, para la recolección, manejo poscosecha de los productos forestales no madereros y Producción Agropecuaria Sostenible | 5 Organizaciones capacitadas y asesoradas en el manejo de los productos forestales no madereros | No. de productores Capacitados y asesorados/ No. Total de Productores | Registro de asistencia a los eventos | Buena disposición de los Productores para asimilar la transferencia de tecnología
1,3 Dotación de Equipos y Materiales para la recolección y manejo poscosecha de los productos del bosque | Dotación de Equipos y materiales para 5 Organizaciones | Organizaciones dotadas / Organizaciones Objetivo | Actas de entrega y recibo de Equipos | Existencia de tecnología apropiada
1,4 Establecimiento de Unidades Modelo Productivas Sostenibles | Establecimiento de 5 Unidades | No. de Unidades Establecidas /No. de Veredas | Visitas a 5 predios | Disposición de los productores para destinar áreas para las unidades
2. COMPONENTE GESTION EMPRESARIAL Y DESARROLLO ORGANIZATIVO
2,1 Fortalecimiento de las Estructuras Organizativas existentes de Pequeños Productores | Organizaciones existentes jurídicamente actualizadas | No. de Organizaciones actualizadas / No. de Organizaciones Totales | Documentos de Registros legales vigentes | Motivación de las Organizaciones para legalizarse
2,2 Formulación del Plan Estratégico para cada Organización de Pequeños Productores | 5 planes estratégicos | No planes estratégicos/ No organizaciones de pequeños productores | Plan estratégico avalado por la organización | Disposición de las organizaciones para participar en proceso de planeación estratégica
2,3 Capacitación en Gesatión Empresarial y en Técnicas Administrativas y Contables | 5 Organizaciones capacitadas y asesoradas | No. de Organizaciones que aplican registro contables / No. de Organizaciones Totales | Libros y registros contables actualizados | Interés de las organizaciones por formalizar registros contables y financieros
2,4 Creación, reglamentación y puesta en marcha de Fondos Rotatorios de Servicios para la producción y la comercialización | 5 Fondos reglamentados y en funcionamiento | Fondos en funcionamiento / Fondos reglamentados | Acta de creación del Fondo y número de créditos otorgados | Se dispone de recursos, para crear el Fondo
2,5 Capacitación en Gestión de la Calidad | 5 Organizaciones capacitadas en gestión de la calidad | No de organizaciones capacitadas / No organizaciones existentes | Registros de asistencia | Diposición de productores para capacitarse en calidad
2,6 Desarrollo Humano y Fortalecimiento de la Unidad Familiar | El 50% de las familias por vereda motivadas por pertenecer a una organización | No de familias asociadas / No de familias en la vereda | Registro de socios de las organizaciónes | Hay interés de apoyar a las organizaciones existentes
2,7 Creación de una Organización de Segundo Grado para la Comercialización | Una Organización de segundo grado que asocie a las organizaciones de la zona | No de organizaciones socias/ No organizaciones existentes en la zona | Certificado de registro en Cámara de Comercio | Motivación de las organizaciones para agremiarse y comercializar sus productos
3. COMPONENTE DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN
3,1 Investigación de Mercados | Estudio de investigación de mercados | Base de datos de clientes potenciales y características de los mismos | Documento avalado por las organizaciones | Asignación de recursos para realizar el estudio
3,2 Prácticas de Comercialización | Un evento municipal de carácter regional para ehibición y promoción de lso productos | No de organizaciones participantes en el evento / No de organizaciones existentes | Registro de organizaciones participantes en el evento | Existencia de suficientes productos agroforestales para comercializar

## FORMATO MATRIZ RESULTADO (1)
Cuadro No.2 MATRIZ DE MARCO LOGICO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES
ACTIVIDADES POR COMPONENTE | OBJETIVO ESPECIFICO: Aprovechar de manera sostenible los productos secundarios de 900 Hectáreas de bosque de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Nevado del Huila, en las veredas La Armenia, La Mina, La Floresta, Corrales y Pedernal, Muniipio de Teruel, en el año 2,003
| METAS | INDICADORES | FUENTES DE | SUPUESTOS
VERIFICACION
RESULTADO No. 1: Familias concientes y comprometidas en el manejo, uso y conservación de los recursos naturales
1. COMPONENTE DE SENSIBILIZACION Y CARACTERIZACION VEREDAL
1,1 Diagnóstico Veredal | Diagnóstico de 5 veredas | Veredas diagnosticadas/ Veredas Objetivo | Documento avalado por la Comunidad | Disposición de la Comunidad , para suministrar la información
1,2 Capacitación en el uso, manejo y conservación de los recursos naturales | 100% de las familias de las veredas, capacitadas | No. de familias capacitadas/ No. Total de familñias | Registro sde asistencia a eventos programados | Familias sensibilizadas, para asistir a los eventos
1,3 Planificación Predial ( elaboración de planos y gira educativa) | 100% de los predios planificados | Predios planificados / Predios Totales | Planos | Interés de los Productores para realizar la planificación
1,4 Dotación de Equipos Audiovisuales | Dotación de 5 organizaciones con equipos audiovisuales | No de organizaciones dotadas/ No de organizaciones objetivo | Acta de entrega de equipos | Disposición de recursos para adquirir equipos audiovisuales
2. COMPONENTE CONVIVENCIA SOCIAL
2,1 Manejo y resolución pacífica de conflictos | El 70% de la población con mejores prácticas para solucionar sus conflictos | No de familias capacitadas / No de familias convocadas | Registros de participación en eventos programados | Interés de familias para asistir a eventos programados
2,2 Derechos humanos y justicia social | El 70% de las familias conocedoras de los derechos humanos | No de familias conocedoras derechos humanos / No de familias participantes en los eventos | Registros de asistencia a eventos programados | Interés porparticipar en eventos programados
2,3 Participación Ciudadana e instrumentos legales | 70% de las familias conocedoras de formas de participación ysus mecanismos legales | No familias conocedoras del tema / No de familias convocadas | Registros de asistencia a eventos programados | Motivación de las familias para asistir a eventos programados
3, COMPONENTE ALIMENTARIO
3,1 Seguridad Alimentaria | 100 familias con sistemas productivos de autoconsumo | No de familias con sistemas productivos de autoconsumo/ No total de familias programadas | Acta de entrega de materiales e insumos / Familia | Disposición de las familias para establecer las unidades de autoconsumo
3,2 Ración Alimentaria | Suministro de 3.000 raciones para 100 familias | No de raciones / familia | Registro de entrega de raciones por familia | Disposición de las familias para participar activamente en el proyecto

## EJEMPLO CRONOGRAMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO
CALENDARIO
OBJETIVO ESPECIFICO | ACCIONES O | METAS | DURACION | FECHA DE | FECHA DE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | RESPONSABLE
RESULTADOS | ACTIVIDADES |  |  | INICIACIÓN | TERMINACION | [12 empty] | ENTIDAD
1. COMPONENTE DESARROLLO PRODUCTIVO
MARIO RINCON | bar: CALENDARIO 2 to CALENDARIO 8
1.1 Promover la creación de | 1.1.1. Asistencia técnica a beneficiarios en | Una visita técnica por beneficiario de 4 | bar: CALENDARIO 2 to CALENDARIO 8
nuevos servicios y mejorar | áreas de dotación hotelera, decoración y | horas con dos asesores en toda la zona. | [15 empty] | ENTIDAD EJECUTORA | bar: CALENDARIO 2 to CALENDARIO 8
la calidad de los ya ofrecidos. | planta física | [16 empty] | (NOMBRE ENTIDAD) | bar: CALENDARIO 2 to CALENDARIO 8
ANGELA CALDERON | bar: CALENDARIO 3
| 1.1.1.2 Taller sobre manipulación técnica de | Un taller de 16 horas sobre manipulación | [16 empty] | ENTIDAD EJECUTORA | bar: CALENDARIO 3
| alimentos. | de alimentos | [15 empty] | NOMBRE ENTIDAD | bar: CALENDARIO 3
2. COMPONENTE GESTION EMPRESARIAL
DIANA CARRILLO | bar: CALENDARIO 7
2.1 Capacitar a los beneficiarios | 2.1.1 Seminario taller en desarrollo | Un seminario taller de desarrollo | bar: CALENDARIO 7
en el manejo de herramientas | empresarial y elaboración de planes de | empresarial. | [17 empty] | ENTIDAD ALIADA | bar: CALENDARIO 7
administrativas aplicadas a sus | inversión. | [16 empty] | (NOMBRE ENTIDAD) | bar: CALENDARIO 7
negocios | [17 empty] | CARLOS CASTRO | bar: CALENDARIO 4 to CALENDARIO 10
| 2.1.2. Asesoría técnica individual para el | Cuatro horas de asesoria por | [15 empty] | ENTIDAD EJECUTORA | bar: CALENDARIO 4 to CALENDARIO 10
| desarrollo de los planes de inversión. | microempresario. | [15 empty] | (NOMBRE ENTIDAD) | bar: CALENDARIO 4 to CALENDARIO 10
3. COMPONENTE DESARROLLO ORGANIZACIONA
3.1 Crear la asociación de | 3.1.1 Tres talleres de integración. | 80% de los beneficiarios entienden la | [15 empty] | JULIO QUIROGA | bar: CALENDARIO 2 to CALENDARIO 7
prestadores de servicios | 3.1.1.1 Taller sobre Valores Colombianos | importancia de la organización para el | bar: CALENDARIO 2 to CALENDARIO 7
turísticos del Alto Ricaurte. | 3.1.1.2 Taller de trabajo en equipo. | desarrollo. | [16 empty] | ENTIDAD EJECUTORA | bar: CALENDARIO 2 to CALENDARIO 7
| 3.1.1.3 Taller desarrollo organizativo | [16 empty] | NOMBRE ENTIDAD | bar: CALENDARIO 2 to CALENDARIO 7
| 3.1.2 Asesoría y acompañamiento para el | Realizar tres visitas de acompañamiento | [15 empty] | PEDRO PABLO | bar: CALENDARIO 4 to CALENDARIO 9
| registro de la asociación en las diferentes | y asesoría en el proceso legal y | bar: CALENDARIO 4 to CALENDARIO 9
| entidades. | registro de la asociación. | [17 empty] | ENTIDAD ALIADA | bar: CALENDARIO 4 to CALENDARIO 9
(NOMBRE ENTIDAD) | bar: CALENDARIO 4 to CALENDARIO 9
4. COMPONENTE MERCADEO Y COMERCIALIZACION
JULIO QUIROGA | bar: CALENDARIO 4 to CALENDARIO 12
4.1 Diseñar el plan de mercadeo y | 4.1.1 Asesorias en el desarrollo de paquetes | Asesorar 90% de las microempresas en el | [16 empty] | ENTIDAD EJECUTORA | bar: CALENDARIO 4 to CALENDARIO 12
comercialización de los | turísticos | desarrollo de paquetes turísticos. | [15 empty] | NOMBRE ENTIDAD | bar: CALENDARIO 4 to CALENDARIO 12
servicios turísticos del Alto | bar: CALENDARIO 5
Ricaurte. | 4.1.2 Visita a la vitrina turística de ANATO en | Visitar junto a dos beneficiarios la vitrina | [17 empty] | DIANA CARRILLO | bar: CALENDARIO 5
| Bogotá. | turística de ANATO en Bogotá. | bar: CALENDARIO 5
ENTIDAD EJECUTORA | bar: CALENDARIO 5
NOMBRE ENTIDAD | bar: CALENDARIO 5

## FORMATO CRONOGRAMA
CUADRO No. 6 CRONOGRAMA
COMPONENTE /ACTIVIDAD | MESES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. COMPONENTE DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE
1,1 Diagnóstico Veredal
1,2 Capacitación en el uso, manejo y conservación de los recursos naturales
1,3 Planificación Predial
1,4 Dotación de Equipos Audiovisuales
2. COMPONENTE CONVIVENCIA SOCIAL | bar: MESES 1 to MESES 3
2,1 Manejo y resolución pacífica de conflictos
2,2 Derechos humanos y justicia social
2,3 Participación Ciudadana e instrumentos legales